## Sheet1
Development | 545 |  | 2025-06-23 | 2025-10-10
Phase 1 | 55 | 11 | 2025-06-23 | 2025-07-04
1.1 Design project scope | 5 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24
1.2 Architecture design | 10 | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26
1.3 Data model design | 10 | 2 | 2025-06-26 | 2025-06-28
1.4 Config IDE and install tools | 5 | 1 | 2025-06-28 | 2025-06-29
1.5 Backend architecture development | 15 | 3 | 2025-06-29 | 2025-07-02
1.6 Debug and test for general architecture | 10 | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04
Phase 2 | 55 | 11 | 2025-07-04 | 2025-07-15
2.1 User Service design | 10 | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-06
2.2 UI design for User registration and login | 10 | 2 | 2025-07-06 | 2025-07-08
2.3 User Service and API development | 15 | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-11
2.4 UI development for User Service | 10 | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-13
2.5 Debug and test for User Service | 10 | 2 | 2025-07-13 | 2025-07-15
Phase 3 | 115 | 23 | 2025-07-15 | 2025-08-07
3.1 Travel Plan Service design | 10 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
3.2 UI design for Travel Plan Service | 10 | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-19
3.3 Travel Plan List and API development | 15 | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22
3.4 UI development for Travel Plan List | 10 | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-24
3.5 Travel Plan Creation and API development | 10 | 2 | 2025-07-24 | 2025-07-26
3.6 UI development for Travel Plan Creation | 10 | 2 | 2025-07-26 | 2025-07-28
3.7 Travel Plan related operation and API development | 10 | 2 | 2025-07-28 | 2025-07-30
3.8 UI development for Travel Plan related operation | 10 | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01
3.9 My Plans related operation and API development | 10 | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-03
3.10 UI development ofr My Plans related operation | 10 | 2 | 2025-08-03 | 2025-08-05
3.11 Debug and test for Travel Plan Service | 10 | 2 | 2025-08-05 | 2025-08-07
Phase 4 | 40 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-15
4.1 Polling system design | 5 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-08
4.2 UI design for Polling system | 5 | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-09
4.3 Polling system and API development | 10 | 2 | 2025-08-09 | 2025-08-11
4.4 UI development for Polling system | 10 | 2 | 2025-08-11 | 2025-08-13
4.5 Debug and test for Polling system | 10 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-15
Phase 5 | 40 | 8 | 2025-08-15 | 2025-08-23
5.1 Chat Room function design | 5 | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-16
5.2 UI design for Chat Room function | 5 | 1 | 2025-08-16 | 2025-08-17
5.3 Chat Room function and API development | 10 | 2 | 2025-08-17 | 2025-08-19
5.4 UI development for Chat Room function | 10 | 2 | 2025-08-19 | 2025-08-21
5.5 Debug and test for Chat Room function | 10 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23
Phase 6 | 40 | 8 | 2025-08-23 | 2025-08-31
6.1 Shared Expenses funcion design | 5 | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-24
6.2 UI design for Shared Expenses funcion | 5 | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-25
6.3 Shared Expenses funcion and API development | 10 | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-27
6.4 UI development for Shared Expenses function | 10 | 2 | 2025-08-27 | 2025-08-29
6.5 Debug and test for Shared Expenses function | 10 | 2 | 2025-08-29 | 2025-08-31
Phase 7 | 35 | 7 | 2025-08-31 | 2025-09-07
7.1 System Integration Test | 15 | 3 | 2025-08-31 | 2025-09-03
7.2 User Acceptance Test | 20 | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-07
Phase 8 | 165 | 33 | 2025-09-07 | 2025-10-10
8.1 User manual | 15 | 3 | 2025-09-07 | 2025-09-10
8.2 Final Report | 150 | 30 | 2025-09-10 | 2025-10-10
Jun 02 - Oct 17, 2025